项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 改善办学条件—设备购置—护理实验室抢救训练设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京医药集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京医药集团职工大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 栾兰 |  |  |  |  | 联系电话 | 58167961 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 263.271000 |  | 263.271000 | 262.571000 | 10 | 99.73% |  |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 263.271000 |  | 263.271000 | 262.571000 | — | 99.73% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — | — | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — | — | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目申请购置的护理实验室抢救训练设备，可以改善护理实验室的实训实验条件，满足护理学专业和相关培训等实验教学需要，更好地服务于学校各层次学历教育和非学历培训的护理专业教学和实践教学等环节，为护理行业培养高质量的技能型人才。其中监护仪、呼吸机、除颤仪等实验设备具有很大的护理专业可操作性，增加教学实践训练结果的准确度、可操作性和实验性，满足当前医疗机构护理部的岗位技能要求。对于学校护理学专业的学生，能接触到目前相关医疗机构所涉及的实际抢救训练设备，了解并掌握其工作原理和应用领域，使学生提高实践应用的能力，开拓实践本领，毕业后能更好的与工作岗位进行衔接，此外还能为学校教师创造了良好的科研环境。 |  |  |  |  |  | 本项目购置的护理实验室抢救训练设备均达到三甲医院同等水平，所选购设备的操作性和维护性均满足日常教学实训需求，提高了学校护理实验室的实训硬件条件。此外还使学生了解目前护理行业企业和医疗机构中所用训练设备状况、工作原理和设备操作步骤等，实现理论教学和实践教学深度结合，提高了教学实训质量。项目完成情况良好，教师及学生满意度较高，同时为学校教师创造了良好的科研环境，更好服务于学校各层次学历教育和非学历培训的护理教学和实践教学等环节。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增及补充实验室仪器设备 |  | 购置仪器共计84台。包括监护仪、心肺复苏仪、心电图机等设备。 |  | 购置仪器共计84台。包括监护仪、心肺复苏仪、心电图机等设备。 | 10 |  | 10 | — |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 合格率≥99% |  | 100% | 5 |  | 5 | — |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 达到国家标准 |  | 达到国家标准 | 5 |  | 5 | — |  |
|  |  |  | 产品满意度 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 | — |  |
|  |  | 进度指标 | 验收完成时间 |  | 2020年10月前 |  | 2020年12月 | 10 |  | 8 | 受疫情影响，导致设备供货时间延迟，今后会加强突发情况应急处置能力。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算 控制数 |  | 263.271万元 |  | 262.571万元 | 10 |  | 10 | — |  |
|  | 效益指标 | 效益 指标 | 经济效益 |  | 节约外出实践经费，节省培训时间。 |  | 实现节约外出实践经费，节省培训时间。 | 10 |  | 10 | — |  |
|  |  |  | 社会效益 |  | 为护理行业输送合格人才，促进护理行业发展。 |  | 实现为护理行业输送合格人才，促进护理行业发展。 | 10 |  | 10 | — |  |
|  |  |  | 可持续影响 |  | 为学生提供更好的护理实训条件，提高实践教学效果，提高培训能力。 |  | 实现为学生提供更好的护理实训条件，提高实践教学效果，提高培训能力。 | 10 |  | 10 | — |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度标 | 学生满意度 |  | ≥95% |  | 97% | 5 |  | 5 | — |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  | ≥95% |  | 96% | 5 |  | 5 | — |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 | — |  |