项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 改善办学条件—基础设施改造—学校基础设施修缮工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京医药集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京医药集团有限责任公司党校 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵森 |  |  |  |  | 联系电话 | 58167931 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 353.447731 |  | 353.447731 | 343.415209 | 10 |  |  | 97.16% |  | 8 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 |  | 353.447731 |  | 353.447731 | 343.415209 | — |  |  | 97.16% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — | — |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目的实施，可以提高教学楼及实训楼的使用功能，消除安全隐患，增加教室的使用效率，使教学和办公条件得到有效改善，实现节能减排的目标，对学校节能降耗、保证校区安全，环境整洁起到了重要作用。同时可以给师生创造良好的办公、学习环境，进一步提高学习工作效率，使学校教学秩序能够正常进行，更好的贯彻落实医药人才培养模式改革的各项内容，为医药行业及社会培养满足医药现代化发展需要的专业技能人才。 |  |  |  |  |  | 通过本项目的实施，完成了一号教学楼安全防火门更换工程，实训楼首层内部、门头修缮及外墙保温工程，三号教学楼地面及卫生间墙面修缮工程。通过对学校基础设施的修缮，进一步改善了教学和办公条件，提高了学校楼宇的使用功能，消除了安全隐患，保证了教学秩序的正常运行，为师生创造良好的学习和办公环境。对学校深化教育综合改革、创新医药人才培养模式，实现高质量发展奠定了坚实的基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 更换一号教学楼安全防火门 |  | 24樘 |  | 24樘 |  | 10 | 10 |  | — |  |
|  |  |  | 三号教学楼地面及卫生间墙面修缮工程 |  | 地面1954平方米；墙面701平方米。 |  | 地面1954平方米；墙面701平方米。 |  | 10 | 10 |  | — |  |
|  |  |  | 实训楼修缮工程 |  | 地面271平方米；墙面129平方米；天棚265平方米；外墙保温630平方米。 |  | 地面271平方米；墙面129平方米；天棚265平方米；外墙保温630平方米。 |  | 10 | 10 |  | — |  |
|  |  | 质量 指标 | 项目竣工合格率 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 10 |  | — |  |
|  |  | 进度 指标 | 制定方案和前期准备工作 |  | 2020年4月 |  | 2020年4月 |  | 5 | 5 |  | — |  |
|  |  |  | 招标及签订合同 |  | 2020年5月至6月 |  | 2020年6月至7月 |  | 5 | 3 |  | 受疫情影响，工程招标工作启动延后，影响了合同签订进度。今后会加强突发情况应急处置能力。 |  |
|  |  |  | 施工及验收工作 |  | 2020年7月至9月 |  | 2020年8月至12月 |  | 5 | 3 |  | 受疫情影响，施工进度未按计划执行，略有延迟。今后会加强突发情况应急处置能力。 |  |
|  |  |  | 工作总结、资料归档等工作 |  | 2020年10月 |  | 2020年12月 |  | 5 | 3 |  | 受疫情影响，施工进度比原计划延后，但项目内容都完成。今后会加强突发情况应急处置能力。 |  |
|  | 效益 指标 | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  | 353.447731万元 |  | 343.415209万元 |  | 5 | 5 |  | — |  |
|  |  | 经济效益指标 | 履职基础 公共服务能力 |  | 履职基础、公共服务能力应得到有效提升。 |  | 进一步完善学校基础设施，消除安全隐患，给师生创造良好的学习和工作环境，公共服务能力得到提升。 |  | 15 | 15 |  | — |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 教师满意度 |  | ≧96% |  | 96% |  | 5 | 5 |  | — |  |
|  |  |  | 学员满意度 |  | ≧96% |  | 96% |  | 5 | 5 |  | — |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  | — |  |